## 2018年度计划
序号 | 计划
1 | 人工智能达到中级工程师水平
2 | 嵌入式中级水平
3 | 炒股初级水平

## 3月工作计划
本月工作计划（2.23-3.31） | 时间安排 | 完成情况汇总 | 问题反馈
学习人工智能数学基础 | 2018.2.23-2018.3.10 |  | 取消，直接学习人工智能
学习四个人工智能算法
熟悉numpy、pandas
嵌入式GPIO、中断、定时器、串口
YT产销数据入库 | 1、从网站自动下载pdf文档并转换为excel（已完成） 2、将单个excel中的数据入库 3、可以通过网页内容自动传递文件名（excel）名字 3、实现日期判断（判断数据库中有没有记录），返回结果 4、输入日期（不输入则默认为当前日期），根据日期判断的结果决定是否去网站下载数据，下载完自动入库 距离：当前日期为2018.3，判断起始日期（比如2017.1）到当前日期哪些月份没有数据，没有数据的自动入库

## 3月工作详细
周 | 计划 | 日期 | 计划 | 完成内容 | 问题记录 | 注意事项 | 周总结
第一周 |  | 2018.2.23 |  | 1、AT指令初步评审 2、单独调通SK9042串口通信
|  | 2018.2.24 |  | 1、简单看了培训PPT一下STM32培训PPT，需要看视频操作 2、学习机器学习K-紧邻算法和决策树算法的基本原理，需要编码巩固 | 1、array和列表的异同 | 1、以后学习和上班时间严格按照番茄工作法，避免看手机浪费时间
|  | 2018.2.25 | 1、安装linux系统 2、学习STM32 | 1、安装linux系统出现问题 | 1、用ultraiso制作U盘启动盘后，重启后无法识别可用的系统 解决方法：下载的CenOS好像有点问题，换成Ubuntu镜像
|  | 2018.2.26 | 1、晚上回去完成GPIO点灯实验 | 1、numpy学习（进度到101页） | 1、Git Extension出现问题
2018.2.27
|  | 2018.2.28 |  | 1、收藏七月在线机器学习课程
|  | 2018.3.1 |  | 1、FLASH读写与看门狗 | 1、FLASH读写较易触发看门狗，注意喂狗
2018.3.2
|  | 2018.3.3 | 1、完成linux安装，学习基本操作 2、STM32学习 3、人工智能
2018.3.4
第二周
|  | 2018.3.9 | 1、完成第一阶段的at指令，输出文档 2、修复github环境 3、给办公室电脑装上linux
第三周 |  | 2018.3.12
|  | 2018.3.13 |  | 利用Selenium爬取宇通客车产销快报 1、Webdriver驱动的安装 2、利用link_text定位元素，利用geb_attribute获取属性值 3、webdriver设置firefox开启pdf自动下载
|  | 2018.3.14 | 1、AutoIt实现自动上传 2、Mysql+Navicat for MySQL环境安装 3、入库改造 | 1、实现了pdf文档的下载、上传（未实现参数化） | 1、在家里面用AutoIt时不能识别控件 2、Git Extension用户与权限问题 3、Git Extension语言和不能拉取新增加的文件夹问题
|  | 2018.3.15 | 1、解决昨天遗留问题 2、着手解决入库问题 3、有时间在工作电脑上安装linux系统 | 1、主要是着手解决软件复位问题，没有完全解决 2、linux系统安装失败，可能是因为主板不一样
2018.3.16
|  | 2018.3.17 | 1、修复github环境 2、解决autoit问题 3、学习pandas 4、产销快报入库问题 1）数据库基本操作 2）python基本数据库操作 3）实现单个文件的入库 4）将前面的实现合并 | 1、git环境重新安装 2、解决autoit参数上传问题
|  | 2018.3.18 |  | 啥也没干，出去玩了
第四周 |  | 2018.3.19 |  | 1、完成单个文件的入库(DatabaseTest.py) 2、《开发规范》 3、Inner全局变量整理
2018.3.20
|  | 2018.3.21 |  | 1、基本完成宇通客车产销快报的入库功能，但是肯定还有bug，未经过完整的测试 2、微信聊天程序，见wechat.py
|  | 2018.3.22 | 1、在V1.4版本上增加IAP升级功能
|  | 2018.3.23 |  | 1、版本基本稳定，待发布。（廖还没有烧录版本） 2、MFC串口变成见工作明细 |  | 1、一定要注意文件的及时整理，不需要的文件及时删除
|  | 2018.3.24 | 1、宇通客车产销快报—最终整理 2、学习linux、机器学习
2018.3.25
|  | 2018.3.26 |  | 1、主要是修复AT指令的问题 |  |  | 1、对于python而言，要实现某个功能，应该先去了解有没有相应的库可以调用，注意和C语言的差别
|  | 2018.3.27 |  | 1、完成固件升级自动化脚本的编写 2、python文件和文件夹操作 3、固件1.4版本的发布准备
|  | 2018.3.28 | 1、完成个税申报
2018.3.29
2018.3.30
2018.3.31
2018.4.1